LE OPERAZIONI PRELIMINARI ALL’IMPIANTO DI CANTIERE

STUDIO DEL PROGETTO DA REALIZZARE:

INDIVIDUAZIONE DELLE CARATTERISTICHE DELLA ZONA DELL’INTERVENTO

INDIVIDUAZIONE DELL’AREA DEL CANTIERE

VINCOLI ESTERNI:

- TRAFFICO

- DISTANZE DA ALTRI FABBRICATI

- CONFORMAZIONE ALTIMETRICA E/O PLANIMETRICA DELL’AREA

INDIVIDUAZIONE DEI SOTTOSERVIZI PER IL CANTIERE:

- ACQUA

- ELETTRICITA’

- TELEFONO

- SCARICHI FOGNARI

RICHIESTE PER ACCESSI AL CANTIERE DEI MEZZI O DEI MATERIALI

IMPIANTO DI CANTIERE

ALLACCIAMENTI TEMPORANEI:

- RICHIESTA AGLI ENTI EROGATORI

- ESECUZIONE DEGLI ALLACCI E COLLOCAZIONE DEI CONTATORI TEMPORAANEI

INDIVIDUAZIONE E COLLOCAMENTO DEI CAPOSALDI PLANIMETRICI E ALTIMETRICI

TRACCIAMENTI

COSTRUZIONE:

DELLA RECINZIONE

DELLA VIABILITA’ DI CANTIERE

DELLE BARACCHE DI CANTIERE

    - UFFICI

    - SERVIZI

    - SPOGLIATOI

    - MENSE

    - DEPOSITI DEI MATERIALI

    - MAGAZZINI DELLE MACCHINE E DELLE

ATTREZZATURE

INDIVIDUAZIONE DELLA COLLOCAZIONE DELLE MACCHINE E DEGLI IMPIANTI FISSI DEL CANTIERE

- GRU

- IMPIANTI DI BETONAGGIO

INDIVIDUAZIONE,  DELIMITAZIONE E PROTEZIONE DEGLI SPAZI DI MANOVRA DELLE MACCHINE E DEI MEZZI FISSI DI CANTIERE

- GRU O IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO

- IMPIANTI DI BETONAGGIO