ADEMPIMENTI OBBLIGATORI, DOCUMENTAZIONE, CONTRATTI CHE “DI NORMA” INTERCORRONO TRA LE FIGURE CHE INTERVENGONO NEL PROCESSO EDILIZIO

COMMITTENTE:

- ATTO DI ACQUISTO DEL TERRENO

- INCARICO DI PROGETTAZIONE:

    - PROGETTO DI MASSIMA

    - PROGETTO PER PERMESSO DI COSTRUIRE

    - PROGETTO ESECUTIVO CON ALLEGATI

- INCARICO DI DIREZIONE DEI LAVORI

- INCARICO DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE

- INCARICO DI COLLAUDATORE

- PERMESSO DI COSTRUIRE

- GARA D’APPALTO PER OFFERTE

- A FORFAIT

- A MISURA

IMPRESE:

- STUDIO DEL LAVORO

- OFFERTA

COMMITTENTE : AGGIUDICAZIONE AD UN’IMPRESA

TRA COMMITTENTE ED IMPRESA

- CONTRATTO D’APPALTO

- CON ALLEGATI:

    - PERMESSO DI COSTRUIRE

    - PROGETTO ESECUTIVO:

      - GRAFICI ED ELABORATI DI PROGETTO

      - CAPITOLATO DELLE OPERE

      - COMPUTO METRICO

      - ELENCO PREZZI UNITARI

      - PSC e FASCICOLO

D.L. + IMPRESA

    - POS

    - CONSEGNA DEI LAVORI

- VERBALE DI CONSEGNA

IMPRESA

- COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE AGLI ENTI:

    - CASSA EDILE

    - INAIL

    - AUSL (NOTIFICA PRELIMINARE)

    - Ministero del lavoro(NOTIFICA PRELIMINARE)

    - INPS

D.L. + IMPRESA + COMMITTENTE

- COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI AL COMUNE

- D.U.R.C. + DICHIARAZ. ORGANICO MEDIO + DICHIARAZ. CONTRATTO DI LAVORO APPLICATO + AUTOCERTIFIC. REQUISITI TECNICI

- DEPOSITO CALCOLI STATICI PER LEGGE SISMICA

- PROGETTO IMPIANTI DI:

- RISCALDAMENTO/CONDIZIONAMENTO

- DOCUM.NE DEL RISPARMIO ENERGETICO

      - ELETTRICI (SE RICHIESTI)

STUDIO DEL LAVORO DA PARTE DELL’IMPRESA

ELENCO DELLE SINGOLE LAVORAZIONI

DALL’ELENCO DEI PREZZI UNITARI DI CONTRATTO

CALCOLO DELLE QUANTITA’ DI OGNI LAVORAZIONE

COMPUTO METRICO ANALITICO

ANALISI DEI COSTI  DI OGNI LAVORAZIONE

- COSTI DIRETTI

Mano d’opera

Materiali

Noli

Reali  (a caldo; a freddo)

Figurativi

Trasporti

- COSTI INDIRETTI E GENERALI DI CANTIERE

Costi imputabili ad una pluralità di lavorazioni

Capo cantiere

Spese d'impianto del cantiere

Costi della sicurezza

Consumi del cantiere

- Acqua

- Elettricità

- Telefono

- SPESE GENERALI D’IMPRESA

(desumibili dal bilancio dell’impresa)

Direzione

Funzione Commerciale

Funzione Acquisti

Amministrazione dell’azienda

Gestione del personale

Oneri finanziari d’impresa

- UTILE DI CANTIERE