OBIETTIVO DELLE LEZIONI:

STUDIO DEL PROGETTO DA PARTE DEL COSTRUTTORE CON L’OBIETTIVO DI PREDISPORRE UN’OFFERTA ECONOMICA PER REALIZZARE L’EDIFICIO PROGETTATO:

AZIONI NECESSARIE PER AVVIARE LO STUDIO:

- VISITA DELLA ZONA DELL’INTERVENTO

- INDIVIDUAZIONE DEL LOTTO EDIFICABILE

- RICERCA DEI VINCOLI ESTERNI:

TRAFFICO

DISTANZE DA ALTRI FABBRICATI

CONFORMAZIONE ALTIMETRICA E PLANIM. DELL’AREA

- INDIVIDUAZIONE DELLE POSSIBILITA’ E DELLE CONDIZIONI DI ALLACCIO PER I SOTTOSERVIZI DI CANTIERE E DEI RELATIVI COSTI:

ACQUA

ELETTRICITA’

SCARICHI FOGNARI

DETERMINAZIONE DEI COSTI:

1. COMPUTO METRICO ANALITICO DELL’EDIFICIO DA REALIZZARE SULLA BASE DELLE SCELTE PROGETTUALI

- ELENCO ANALITICO DELLE LAVORAZIONI

- UNITA’ DI MISURA DELLE LAVORAZIONI

- TEMPI DI PRODUZIONE DI OGNI LAVORAZIONE

- COSTI UNITARI DI MATERIALI, MEZZI, M.O.

2. ANALISI DEI COSTI DI TUTTE LE LAVORAZIONI PREVISTE

- COSTI DIRETTI DI OGNI LAVORAZIONE

- COSTI INDIRETTI DI OGNI LAVORAZIONE

- SPESE GENERALI DI CANTIERE

DEFINIZIONE DELLE:

- SPESE GENERALI D’IMPRESA

- UTILE D’IMPRESA

IMPIANTO DI CANTIERE:

PROGETTO DEL LEYOUT, DELL’ORGANIZZAZIONE E DELL’IMPIANTO DI CANTIERE; LOCALIZZAZIONE DELLE BARACCHE, DELLE MACCHINE E DEGLI IMPIANTI FISSI DEL CANTIERE, DELLA VIABILITA’, DEI SERVIZI.

- RECINZIONE E ACCESSO

- ALLACCIAMENTI TEMPORANEI:

    - RICHIESTA DI ALLACCIO

    - ESECUZIONE DEGLI ALLACCI E COLLOCAZIONE DEI CONTATORI PER ACQUA; ELETTRICITA’; TELEFONO; FOGNATURA PUBBLICA (OVVERO WC CHIMICI)

- VIABILITA’ DI CANTIERE

- SCAVO DI SBANCAMENTO

- EVENTUALE RIPORTO DI TERRENO

- STENDIMENTO E COMPATTAZIONE

- FORNITURA STENDIMENTO E COMPATTAZIONE  DI MISTO STABILIZZATO

- BARACCHE DI CANTIERE

- FONDAZIONI

- NOLO DELLE BARACCHE DI CANTIERE PER:

  - UFFICI

  - SERVIZI

  - SPOGLIATOI

  - MENSE

  - MAGAZZINI DEI MATERIALI

  - DEPOSITI DELLE MACCHINE E DELLE ATTREZZATURE

- CAPO CANTIERE

- CONSUMI: 	ELETTRICITA’

        - TELEFONO

        - ACQUA

- SICUREZZA

- TASSA OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO

- IMPIANTO DI ELEVAZIONE (GRU E/O ELEVATORE)

- MPREVISTI

IPOTESI CONSIDERATA A CAMPIONE: LA COSTRUZIONE DI UN NUOVO EDIFICIO RESIDENZIALE, IN UNA NUOVA LOTTIZZAZIONE, IN UN’AREA DI CIRCA 1000 mq, CON INDICE UF = 0,60 E QUINDI  UN PROGETTO PER LA COSTRUZIONE DI mq. 600 DI SUC, IN PRESENZA DI TUTTI I SOTTOSERVIZI DI LEGGE NELLA VIABILITA’ PRINCIPALE,

Base d’Appalto : €. 900000,00 (novecentomila)

Costi unitari:

Mano d’opera: 	Operaio spec.   	€/ora	26,00

Operaio qual. 	€/ora	23,00

Operaio 	comune	€/ora	20,00

Materiali:	Cemento R325		€/kg		0,13

Calce idraulica		€/kg		0,12

Sabbia fine			€/mc.	40,00

Ghiaia per cls		€/mc.	37,00

Misto stabilizzato		€/mc.	29,00

Legname sottomisura	€/mc	560,00

Mattoni 	com. 14x28	€/cad.	0,22

Noli a caldo:	Pala gommata		€/ora	48,00

Escavatore cingolato	€/ora	54,00

Trasporto macchine	cad.		200,00

Noli a freddo:Gru a torre h.10ml	€/mese	420,00

Ponteggio esterno		€/mq/mese	13,00

Box cantiere (per dep.)	€/mese	50,00

Baracche per Uff/spogl.€/mese	130,00

Bagno chimico		€/mese	120,00

Betoniera 0,25mc		€/sett.	120,00

Spese generali di cantiere:

Elemento				quantità		prezzo/quantità			prezzo

Recinzione e accesso		126  m		14.00  €/m			   1764  €

allacciamenti

- Richiesta										      200  €

- esecuzione all. H2O								    1500  €

- esecuzione all. elettr.								      200  €

- esecuzione all. fogna								    1500  €

viabilità di cantiere

- scotico										      150  €

- misto stabilizzato	        0.15x350  mq                      70.00  €/mc	    3412  €

baracche

- nolo baracca per Uff.	 2x€/mese130x18mesi =				4680.00 €

- nolo Box per magazzino  1x€/mese 50 x 18mesi= 				900,00 €

- Cls di fondazione		        4  mc	            270.00  €/mc		    1080  €

- mano d'opera			        8  h		 20,0  €/h		      160  €

Capocantiere				  2000  h		 26.00  €/h		  52000  €

Consumi

- elettricità										   1500  €

- H2O											     500  €

- Tel. Cellulare									   1000  €

Costi sicurezza	(2 – 2,5 %  costi base dell’Appalto)				 18000  €

Impianti elevazione

- Nolo gru 		14 mesi x 420€/mese	 				5880  €

Tot.												000000  €

Imprevisti				    1,5%						   0000  €

Spese generali di cantiere							           00000 €

% INCIDENZA SULL’APPALTO  =  00,000 %

Costo della muratura al mc

materiali muratura

- Calce				  87.5   kg		  8.24  €/kg			    7.17  €

- Mattoni			450			  0.32  €			144.00  €

- Sabbia				    0.26 mc		51.00  €/mc			  13.26  €

Mano d'opera muratura

- Manovale			   0.8    h		17.50  €/h			  14.00  €

- operaio specializzato		   1.6    h  		19.00  €/h			  20.80  €

Tot. costi diretti										199.23  €

costi indiretti muratura

- nolo betoniera										    0.39  €

- operatore betoniera									    4.94  €

Tot. costi 											204.56  €

Spese generali di cantiere  		+11,036 %						  22,58  €

Tot. 												227.14  €

Spese generali di impresa  		+6%							  13.63  €

Tot def.											240.77  €

# Text boxes

28m

35m